## Planilha1
id | Descrição de risco | Probabilidade(P) | Impacto(I) | Fator de risco | Ação | Como?
|  | 1- Baixa | 1- Baixa | (P) X (I) | Evitar
|  | 2- Média | 2- Média |  | Mitigar
|  | 3- Alto | 3- Alto
1 | Falta de internet | 3 | 2 | 6 | Mitigar | Ter um plano B de internet
2 | Dificuldade de comunicação presencial e online | 3 | 2 | 6 | Mitigar | Fazer a conexão online com o integrante que não está no presencial
3 | Desistencia de um integrante do grupo | 1 | 3 | 3 | Evitar | Tentar ajudar o integrante do grupo ao máximo e todos estarem preparados
4 | Perder os arquivos do GIT | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Todos tem acesso aos arquivos atualizados na sua maquina e ter um backup no one drive
5 | Integrante faltar no dia da apresentação | 2 | 3 | 6 | Evitar | Se planejar para chegar com antecedência contando com os imprevistos
6 | De um integrante não entregar sua parte | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Ter um planejamento flexível para contornar a situação
7 | Dos entegráveis não estarem prontos para sprint | 1 | 3 | 3 | Evitar | Planejar uma data de entrega antes da data da sprint